Приложение 3

Первоочередные мероприятия по созданию нормативной правовой и информационной базы для реализации инвестиционной программы Национальной стратегии по обращению с ТКО и ВМР в Республике Беларусь на период до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятий и заданий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка законодательной базы, программы внедрения депозитной (залоговой) системы обращения упаковки (из стекла, пластмассы, металла) | 2017 г. | 0,35–0,4* |
| 2 | Исследование объемов образования полимерных отходов в составе ТКО и разработка программы по их вторичному использованию | 2017–2018 гг. | 0,2* |
| 3 | Технико-экономическое обоснование размещения полигонов и перегрузочных станций в Республике Беларусь | 2017–2018 гг. | 0,3–0,5* |
| 4 | Разработка региональных программ по обращению с ТКО и ВМР на период до 2035 года. Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обращения с ТКО на территории населенных пунктов, а также введение единых требований к субъектам, осуществляющим деятельность в области обращения с ТКО | 2017–2018 гг. | 0,2* |
| 5 | Совершенствование системы учета твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов, порядка сбора информации и ведомственной отчетности, в том числе переход на сбор информации в электронном виде | 2017–2018 гг. | 0,4–0,5* |
| 6 | Совершенствование законодательства Республики Беларусь в сфере обращения с отходами | 2017–2018 гг. | 0,3* |
| 6.1 | Разработка специальных нормативных правовых актов, включая ТНПА, устанавливающих правила обращения с отдельными видами ТКО (отходы упаковки, электронного и электрического оборудования, автомобильного транспорта, биоразлагаемые отходы и др.), а также по использованию ТКО в качестве вторичных энергетических ресурсов (RDF-топливо, мусоросжигание) |  | 0,3* |
| 6.2 | При корректировке Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» уточнение норм законодательства, устанавливающих запрет на захоронение ВМР, с учетом экономико-экологической целесообразности и необходимости дифференцированного применения данной нормы для различных видов ВМР, включая отходы с высокой теплотворной способностью |  |  |
| 6.3 | Дальнейшее развитие законодательного регулирования системы расширенной ответственности производителей для отдельных видов товаров и упаковки, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 11.07.2012 № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления», а также совершенствование системы компенсационных выплат за заготовку ВМР у населения и сбор ВМР в составе коммунальных отходов, производство и использование RDF-топлива |  |  |
| 6.4 | Законодательное закрепление иерархии приоритетов, определение основных механизмов и развитие терминологической базы в области обращения с отходами, в т.ч. посредством ТНПА, разработка нового классификатора коммунальных отходов и совершенствование действующего классификатора отходов, образующихся в Республике Беларусь |  |  |
| 6.5 | Разработка государственной программы по предотвращению образования отходов |  |  |
| 6.6 | Совершенствование требований по охране атмосферного воздуха в части энергетического использования ТКО и RDF-топлива и связанных с ними экологических платежей |  |  |

* Ориентировочная стоимость работ, млн. рублей